## InProgress
No. | Task / Issue Description | Owner | Start | Finish | Status | Comments / Updates
1 | Tạo Sequence diagram cho các màng hình 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.8 | Hoang | 2016-02-28 | 2016-02-29 | To Do
2 | Tạo Sequence diagram cho các màng hình 6.1.9, 6.1.10, 6.1.11, 6.1.12 | Khanh | 2016-02-28 | 2016-02-29 | To Do
3 | Tạo Sequence diagram cho các màng hình 6.1.3, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 | Thach | 2016-02-28 | 2016-02-29 | To Do
4 | Tạo Sequence diagram cho các màng hình 6.2.4, 6.2.5, 6.3.3, 6.3.6 | Trong | 2016-02-28 | 2016-02-29 | Doing
5 | Tạo Sequence diagram cho các màng hình 6.3.7, 6.3.10, 6.3.11 | Son | 2016-02-28 | 2016-02-29 | To Do
6 | Tổng hợp bài làm của các thành viên và gửi mail cho fsoft | Son | 2016-02-29 | 2016-02-29 | To Do

## Closed
No. | Task / Issue Description | Owner | Start | Due | Status | Comments / Updates
1

## Lists
To Do
Doing
Late
Done
Hoang
Khanh
Thach
Trong
Son